АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2012                                                                                                               № 109

В целях содействия территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям муниципальных образований городских и сельских поселений в организации подготовки и проведения дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 93 МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, координации деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 областного закона « О муниципальных выборах в Ленинградской области» от 15.03.2012 № 20-оз, администрация МО «Первомайское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 93 муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области и утвердить ее состав, согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по содействию территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района и участковой избирательной комиссии в организации подготовки и проведения дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 93 муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, согласно приложению 2.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:

· подготовить и провести мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, созданию условий для осознанного участия в голосовании;

· подготовить и провести мероприятия по организации в день голосования спортивно-зрелищных, массовых мероприятий с привлечением коллективов художественной самодеятельности.

· обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий;

· обеспечить работу общественного транспорта по доставке избирателей к месту голосования в день голосования;

· обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах расположения избирательных участков;

· обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости к ним в день голосования;

·  организовать деятельность по информированию избирателей о мероприятиях по подготовке к выборам с привлечением старост сельских населенных пунктов.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области  Тищенкова С.И.

5. Постановление опубликовать в газете «Выборг».

Глава администрации                                                          Ф.Н. Марданов

Согласовано: Тищенков, Белокурова

Разослано: дело (2), ТИК, ИКЛО (2), адм. МО «ВР» ЛО, Правительство ЛО, УВД, ИФНС, УФМС, совет депутатов МО, газета «Выборг»
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

МО «Первомайское сельское поселение»  

от 25.07.2012 г. № 109
Приложение 1
СОСТАВ

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия

территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района 

и участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 93 МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Руководитель рабочей группы

	Тищенков С.И.
	-заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Заместители руководителя рабочей группы:

	Белокурова С.В.
	-заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	
	

	Члены рабочей группы:

	Севастьянова Е.А.
	-начальник канцелярии администрации «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Краева О.В.
	-ведущий специалист администрации «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Петренко Д.О.

Раздвигалова Г.Ю.
	- специалист администрации «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
специалист администрации «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


* - (по согласованию) указывается у должностных лиц, которые не являются сотрудниками администрации, но на которых возлагается ответственность за обеспечение избирательной кампании (в части полномочий….)

 Приложение 2
к постановлению администрации МО  
«Первомайское сельское поселение»    
от 25.07.2012 г. № 109 
ПЛАН

мероприятий администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по содействию в организации подготовки и проведения дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 93 МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 14 октября 2012 года
	№ п/п
	Мероприятия
	срок 

исполнения
	Ответственные исполнители

	Раздел 1. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов

	1. 
	Представление на безвозмездной основе необходимых помещений для размещения избирательного участка для работы избирательной комиссии, для голосования, оборудованных средствами связи, техническим оборудованием. Представление на безвозмездной основе транспортных средств.

ст.10, п.1 ст.45 ОЗ № 20

п.2ст.19, п.16 ст.20гл.4  ФЗ № 67
 
	не позднее 29 августа 2012 года

(не позднее, чем за 45 дней до дня голосования)


	- администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-ТИК ВМРЛО
;

	2. 
	Проверка готовности помещений для размещения избирательных участков, помещений для голосования, наличия средств связи и технического оборудования.

ст.10 ОЗ № 20

п.16 ст.20, ст.61 ФЗ № 67
	до 29 августа 2012 года

(до образования избирательных участков)
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-ТИК ВМР ЛО

	3. 
	Оборудование помещения для голосования средствами видеона-блюдения.

ст.45 ОЗ № 20

ст.61 ФЗ № 67
	не позднее дня голосования
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО;
-участковая избира-тельная комиссия.


	4. 
	Образование избирательного участка для проведения дополнительных выборов депутатов 

ст.10 п.1 ст.45 ОЗ № 20

п.2 ст.19, п.16 ст.20 ФЗ № 67  
	не позднее 

29 августа 2012 года
(не позднее, чем за 45 дней до дня голосования)
	-глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» по согласованию с ТИК ВМР ЛО 

	5. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

ст.10 ОЗ № 20

п.5 ст.19 гл.3 ФЗ № 67 
	не позднее

10 октября 2012 года

(в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией не позднее, чем за 3 дня до дня голосования)
	-глава администрации МО «Первомайское сельское поселение», руководители органи-заций по согласованию с ТИК ВМР ЛО 

	6. 
	Организация охраны помещений изби-рательных комиссий, включая помеще-ния для голосования, помещения, в ко-торых размещены комплексы Госу-дарственной автоматизированной си-стемы Российской Федерации «Вы-боры», круглосуточной охраны поме-щения участковой избирательной ко-миссии после передачи в указанные комиссии избирательных бюллетеней.

п.16 ст.20 гл. 4 ФЗ № 67

абз.3 ст.4 Соглашения от 03.11.2010

	После передачи в комиссии избирательных бюллетеней
	-УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области

	7. 
	Оказание содействия ТИК в осуществлении анализа состава участковой избирательной комиссии, в подборе профессионально пригодных и активных кандидатур в состав УИК во взаимодействии с политическими пар-тиями и общественными объединения-ми, в организации и проведении меро-приятий, направленных на обучение членов избирательной комиссии.
ст.15 ОЗ № 20

ст. 22 гл.4 ФЗ № 67 
	не позднее 19 сентября 2012 года

(не позднее, чем через 15 дней после официального опубликования списков избирательных участков)
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО
-ТИК ВМР ЛО.

	8. 
	Выделение специально оборудованных мест для размещения единых для всех кандидатов предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательного участка.
п. 4 ст.36 гл.6 ОЗ № 20

п.7 ст.54 гл.7 ФЗ № 67 
	не позднее 

12 сентября 2012 года.

(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования).
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-руководители орга-низаций временного пребывания граждан;

-собственники, вла-дельцы помещений, зданий, иных объек-тов.

	9. 
	Публикация перечня специально оборудованных мест на территории избирательного участка для размещения единых для всех кандидатов предвыборных печатных агитационных материалов.
п.4 ст.36 гл.6 ОЗ № 20 

п. 4 ст. 49; п.7 ст.54 гл.7 ФЗ № 67
	не позднее 

12 сентября 2012 года.

(незамедлительно после выделения специально оборудованных мест, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования).
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-организации СМИ
;

-ТИК ВМР ЛО

	10. 
	Определение перечня помещений, предоставляемых кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям для проведения встреч с избирателями. 

ст.35 гл.6 ОЗ № 20 

п.1 ст.49 гл.7; ст.53 гл.7 ФЗ № 67 
	со дня выдвижения

(агитационный период начинается со дня выдви-жения кандидатов и прекращается в 0 часов по местному времени за сутки до дня голосования)
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-владельцы, собствен-ники помещений



	11. 
	Публикация перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч кандидатов в депутаты и их доверенных лиц с избирателями, время, на которое данные помещения предоставляются безвозмездно

п.2 ст.35 гл.6 ОЗ № 20 

ст.49 гл.7; ст.53 гл.7 ФЗ № 67 
	незамедлительно после выделения помещений


	-администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-организации СМИ;

-ТИК ВМР ЛО

	12. 
	Обеспечение сопровождения тран-спортных средств, предоставляемых избирательным комиссиям для перевозки избирательных документов.

абз.3 ст.4 Соглашения от 03.11.2010 
	по отдельному плану

	-УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области

	13. 
	Обеспечение ТИК транспортом и охраной для доставки протоколов об итогах голосования в Избирательную комиссию Ленинградской области.

п.16,17 ст.20 , п.1 ст. 69гл.9 ФЗ № 67

Соглашения от 03.11.2010 г
	после подписания протоколов членами ТИК
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение»;

-УМВД Выборгского района Ленинградской области

	14. 
	Рассмотрение уведомлений органи-заторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией.
п.2,3,4,5 ст.53 гл.7 ФЗ № 67

ФЗ № 54
  

ОЗ     ОЗ № 129

	в течение 3-х дней со дня подачи

(уведомление 

рассматривается 

в течение 3 дней

со дня его подачи) 
	-глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО


	15. 
	Своевременное представление необхо-димых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК Выборгского муниципального района Ленинградской области.
п. 19 ст.20 ФЗ № 67
	в пятидневный срок 

(если за 5 дней и менее до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню голосования, если в день голосования или день, следующий за днем голосования – немедленно) 
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

-должностные лица;

-организации всех форм собственности;
- организации СМИ



	16. 
	Организация в день выборов работы пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования.
	14 октября 2012 года


	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

	17. 
	Организация общественного питания и торговли в помещениях избирательного участка либо в непосредственной близости к ним.
	14 октября 2012 года
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО.

	18. 
	Организация вблизи избирательных участков культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий
	14 октября 2012 года
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

	19. 
	Уточнение базы данных об избирателях, представление сведений об избирателях в ТИК; оказание содействия в уточнении списков избирателей.

ст.7 ОЗ № 20 

п.6 ст. 17  гл.3 ФЗ № 67 
	Весь период
	-глава администрации МО «ВР» ЛО;

-иные организации, уполномоченные представлять сведения об избирателях в т.ч. по временному пребыванию граждан. 

	20. 
	Обеспечение транспортом для доставки в избирательный участок первых экземпляров списков избирателей. 

п.16 ст.20 гл.3 ФЗ № 67
	в день получения списков избирателей

(ТИК передает по акту УИК не позднее, чем за 20 дней до дня голосования)
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО
-ТИК ВМР ЛО.


	21. 
	Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях для составления списков избирателей.
пп.5 ст.8 ОЗ № 20 

п.7,7.1 ст.17 гл.3ФЗ № 67
	до дня, предшествующего дню голосования
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО
-организации, упол-номоченные представ-лять сведения, руко-водители учреждений временного пребыва-ния.

	22. 
	Ознакомление избирателей со списком для уточнений и дополнений, которые вносятся на основании письменного заявления избирателя в участковую избирательную комиссию.
ст. 8 ОЗ № 20

п.15,16 ст.17 гл. 3 ФЗ № 67
	с 22 сентября 2012 года

 (за 20 дней до дня голосования)
	-участковая изби-рательная комиссия;

-избиратели

	23. 
	Организация информирования избирателей о мероприятиях по подготовке к выборам с привлечением старост населенных пунктов 
	постоянно
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО;

- старосты.

	24. 
	Регулярное информирование из-бирателей о ходе избирательной кампании, о дне, времени и месте голосования.

п.3 ст.11 гл.3 ОЗ № 20

п.18ст.20,ст.44,п.3ст.45,п.4ст.72ФЗ № 67
	в период подготовки и проведения избирательной кампании
	-ТИК ВМР ЛО;
-уполномоченные СМИ;
-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

	25. 
	Оказание содействия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в реализации права на участие в выборах.
	14 октября 2012г.
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

-председатель УИК

	Раздел 2. Мероприятия по правовому обучению избирателей

	26. 
	Подготовка и опубликование в СМИ материалов, способствующих повышению правовой культуры  избирателей и их активности в выборах. 

ст.29 ОЗ № 20

ст.45 ФЗ № 67-ФЗ ст.29 ОЗ № 20

ст.45 ФЗ № 67-ФЗ
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании
	-ТИК ВМР ЛО;

-организации СМИ;

-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

	27. 
	Оказание содействия в проведении пресс-конференций, брифингов для журналистов, освещающих избиратель-ную кампанию. 
	в соответствии с планом территориальной избирательной комиссии
	-ТИК ВМР ЛО;

-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО

	28. 
	Оказание содействия администрации, школе молодого избирателя, совету молодежи, общественным объединениям в проведении мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирования гражданской ответственности.

п.10 б ст.24, п.9 в ст.26 ФЗ № 67-ФЗ
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании

(по отдельному плану)
	-ТИК ВМР ЛО; 

-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО
-общественные объединения, в т.ч. молодежные.

	29. 
	Обеспечение содействия ТИК в подборе кадров с целью обучения для включения в состав участковых избирательных комиссий в качестве членов с правом решающего голоса.

п.9 в ст.26 ФЗ № 67-ФЗ
	август-сентябрь 2012 года
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО;

-ТИК ВМР ЛО.

	30. 
	Организация обучения избирательных кадров для обеспечения мероприятий по подготовке и проведению выборов. 

п.9 в ст.26 ФЗ № 67-ФЗ
	август-сентябрь 2012 года
	-ТИК ВМР ЛО;

-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО.

	31. 
	Подготовка и размещение на официальном портале администрации информации о ходе подготовки и проведения выборов 
	в соответствии 

с настоящим планом ТИК
	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО;
-ТИК ВМР ЛО.


	32. 
	Проведение Круглых столов на территории МО «Первомайское сельское поселение» с молодежным активом.

п.3 ст.33 ОЗ № 20

п.4ст.51 ФЗ № 67-ФЗ
	в соответствии с планами, представленным администрацией, молодежным советом


	-администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО; 

-молодежный совет;

-ТИК ВМР ЛО; 

	33. 
	Организация книжных выставок в библиотеках населенных пунктов муниципальных образований городских и сельских поселений Выборгского района Ленинградской области по вопросам избирательного права, выборов Президента Российской Федерации.
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО;

-заведующие библиотеками;

 

	34. 
	Проведение тематических часов для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ с целью повышения правовой культуры.
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании


	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО;

- директора школ.



	35. 
	Изготовление и распространение информационных листовок, плакатов, буклетов, разъясняющих порядок голосования.
	в период подготовки и проведения избирательной кампании
	- администрация МО «Первомайское сельское поселение» ВРЛО.




О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 93 МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области











� ОЗ № 20 от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах в Ленинградской области».


� ФЗ № 67 от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».


� ТИК ВМР ЛО - Территориальная избирательная комиссия Выборгского муниципального района Ленинградской области


� Соглашение о сотрудничестве между Избирательной комиссией Ленинградской области и Главным управлением внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 03.11.2010


� СМИ - Организации средств массовой информации


� ФЗ № 54 от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;


� ОЗ № 129 от 30 июля 2007 года «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ленинградской области».





