АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019



                                                                                                      № 255











О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 12 статьи 28 областного закона от 15.05.2013 г. № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Ленинградской области (далее – ТИК ВМР), участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва, администрация МО «Первомайское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия ТИК ВМР и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР, участковым избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва,  согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР, участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва, согласно приложению № 3.

4.  МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»:
- подготовить и реализовать мероприятия по  повышению правовой культуры избирателей;
- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период подготовки и проведения выборов;

- представить план культурно-массовых и спортивных мероприятий в администрацию муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области и ТИК ВМР  в срок до 15 июля 2019 года.
5. МБОУ «Первомайский центр образования»:
- подготовить и реализовать мероприятия по  повышению правовой культуры молодежи;
6. ОАО «Первомайское коммунальное предприятие»

- организовать резервный источник электропитания для обеспечения бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС «Выборы» с 08.00 часов по местному времени дня голосования до окончания подсчета голосов и передачи данных протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий в Избирательную комиссию Ленинградской области.
7. Администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отделами администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области своевременно, в установленные законом сроки:

- обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан;

- оказывать содействие ТИК ВМР в осуществлении анализа составов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных комиссий;

- выделить специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов;

- выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков для работы участковых избирательных комиссий;

- обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на официальных сайтах, а также с привлечением старост сельских населенных пунктов;

- организовать обеспечение избирательной комиссий транспортом, средствами связи, техническим оборудованием;

- организовать обеспечение хранения и охраны избирательной документации избирательных комиссий;

- организовать работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосования;
-  обеспечить учет технологического избирательного оборудования; 

- осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведение ремонта технологического избирательного  оборудования;

- осуществить передачу технологического оборудования участковым избирательным комиссиям и обратно по актам согласно приложениям №4, 5;

- организовать бесперебойное предоставление услуг связи для нужд избирательных комиссий, в том числе для работы КСА ТИК ГАС «Выборы»;

- разработать схему связи и оповещения на случай возникновения пожара на каждый избирательный участок согласно приложению№6.
8. Настоящее постановление разместить на официальном информационном  портале муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                   




                          С.И. Тищенков
Согласовано: Белокурова, Жерновникова, Зазова, Карпова
Разослано: дело, ТИК, комитет по внутренней политике и международным связям, УМВД, МЧС, заместители главы, ОАО «Первомайское КП», МБОУ «Первомайский центр образования», МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа», портал

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
от 23.04.2019 г. № 255
СОСТАВ

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия 

ТИК ВМР и участковым избирательным комиссиям 

в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Первомайское сельское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
	Руководитель рабочей группы

	Тищенков С.И.
	- глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	Заместители руководителя рабочей группы:

	Белокурова С.В.
	- заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


		
	Члены рабочей группы:


	Горячев В.П.(по согласованию)

	- Президент ПАО «Птицефабрика «РОСКАР» Выборгского района Ленинградской области


	Жерновникова М.И. (по согласованию)

	- генеральный директор ОАО «Первомайское КП» Выборгского района Ленинградской области


	Карпова М.В.(по согласованию)

Зазова О.К. (по согласованию)


	- директор МБОУ «Первомайский                                                центр образования» 

- директор МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»


	  

	* - (по согласованию) указывается у должностных лиц, которые не являются сотрудниками администрации, но на которых возлагается ответственность за обеспечение избирательной кампании (в части полномочий….)

	


Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
от 23.04.2019 г. № 255
СПИСОК

должностных лиц, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР,

участковым избирательным комиссиям

в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
	Фамилия, имя, отчество 


	должность ответственного лица

	
	

	Белокурова С.В.
Нармонтене Н.И.
Севастьянова Е.А.
	заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
начальник отдела администрации МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
начальник канцелярии администрации «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение № 3 
к постановлению администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
от 23.04.2019 г. № 255
ПЛАН

мероприятий администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение»

Ленинградской области по содействию в организации подготовки и проведения выборов

депутатов совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственные исполнители

	Раздел 1. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов

	1
	Определение перечня помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов для проведения встреч с избирателями. 

ст.35 ОЗ № 20-ОЗ
; п.1 ст.49, ст.53  ФЗ № 67-ФЗ

	24 июня 2019 года


	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	2
	Публикация перечня помещений представляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.

ст.35 ОЗ № 20-ОЗ; п.1 ст.49, ст.53 ФЗ № 67-ФЗ
	27 июня 2019 года

	- администрация МО «Выборгский район» 



	3
	Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.

ч. 4 ст.36 ОЗ № 20; п.7 ст.54 ФЗ № 67
	не позднее

29 июля 2019 года


	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	4
	Публикация перечня специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.

ч. 4 ст.36 ОЗ № 20; п.7 ст.54 ФЗ № 67
	01 августа 2019 года

	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	5
	Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, мебели, технического оборудования (компьютеры, лазерные принтеры, сейфы, ксероксы).

п.12 ст.28 ОЗ №26-оз

п.16 ст.20 ФЗ №67-ФЗ
	весь период подготовки и проведения выборов
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	6
	Своевременное представление необходимых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК ВМР, избирательных комиссий. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям безвозмездно.

п. 19 ст.20 ФЗ №67-ФЗ
	В пятидневный срок.

На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	7
	Осуществление взаимодействия с УМВД,  МЧС по организации мероприятий, направленных на обеспечение выборов на территории Выборгского района Ленинградской области 8 сентября 2019 года по отдельно утвержденному плану
	весь период подготовки и проведения выборов
	- комитет по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район» 

	8
	Обеспечение выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора, установление соответствующего противопожарного режима в помещении для голосования

п.1 Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской области

	до 26 августа 2019 года
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	9
	Разработка и предоставление в ТИК ВМР схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о телефонах городских экстренных служб жизнеобеспечения, руководителя объекта и избирательной комиссии

посл. абз. Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской области
	Разработка схемы после опубликования назначения даты  выборов
Предоставление в ТИК ВМР до 1 июля 2019 года
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области


	10
	Оборудование помещений для голосования информационными стендами для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень.

ч.3 ст.45 ОЗ № 20


	не позднее

 26 августа 2019 года


	-  администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
- ТИК ВМР

	11
	Оборудование помещений для голосования необходимым оборудованием для работы участковой избирательной комиссии, в том числе избирательным оборудованием: кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками.

ст.45 ОЗ № 20; ст.61 ФЗ № 67
	не позднее

 3 сентября 2019 года


	-  администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
- ТИК ВМР

	12
	Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией.

п.2,3,4,5 ст.53 ФЗ № 67-ФЗ

ст.7, ст.12 ФЗ № 54-ФЗ
 ; 

ОЗ № 35-оз

	рассматривается в течение 3 дней со дня подачи
	- глава администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
- глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

	13
	Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий

Подготовка и представление в ТИК ВМР плана культурно-массовых и спортивных мероприятий
	весь период подготовки и проведения выборов

15 июля 2019 года
	- МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	14
	Организация работы пассажирского автотранспорта в день голосования
	8 сентября 2019 года
	- отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; 

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; 

	15
	Передача технологического оборудования в участковые избирательные комиссии по актам
Устранение выявленных недостатков
	до 26 августа 2019 года

до 3 сентября 2019 года
	- сектор хозяйственного обслуживания администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; 

	16
	Демонтаж оборудования избирательных участков и передача его на хранение
	в период 

с 18 сентября 

по 30 сентября 2019 года
	- сектор хозяйственного обслуживания администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области;
- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	Раздел 2. Избирательные участки

	17
	Уточнение перечня объектов в границах избирательных участков
ч.2, 2.1 ст.32 ОЗ № 26-ОЗ

п.2, 2.2 ст.19 ФЗ № 67-ФЗ 


	10 июня 2019 года
	- глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 

	18
	Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

ч.6 ст.32 ОЗ № 26-ОЗ

п.7 ст.19 ФЗ № 67-ФЗ
	13 июня 2019 года

25 июля 2019 года


	- глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

	19
	Проверка готовности помещений избирательных участков, помещений для голосования 

п.16 ст.20, ст.61 ФЗ №67-ФЗ
	не позднее 12 августа 2019 года


	- администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
- ТИК ВМР;

- УМВД;

- Роспотребнадзор;

- МЧС.

	Раздел 3. Списки избирателей

	20
	Представление сведений об избирателях в ТИК ВМР, работа по устранению ошибок или неточностей в указанных сведениях до передачи списков в УИК

ч.6 ст.7 ОЗ № 20-ОЗ

п.6, 7,7.1 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ
	сразу после назначения дня голосования
	- глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области



	21
	Оказание содействия в доставке избирательной документации в соответствующие избирательные комиссии 
п.16, 17 ст.20 ФЗ № 67-ФЗ

ч.12 ст.28 ОЗ № 26-ОЗ


	по согласованию с ТИК
	- отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области;
- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	22
	Информирование ТИК ВМР об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях для внесения изменений в списки избирателей.

п.7,7.1 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ
	весь период избирательной кампании
	- администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

	23
	Оказание содействия ТИК ВМР по  приему сведений о количестве избирателей, включенных в списки избирателей с учетом включенных изменений, уточнений и дополнений на 18.00 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования.
	7 сентября 2019 года
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	Раздел 4. Информирование избирателей через средства массовой информации

	24
	Оказание содействия избирательным комиссиям в регулярном информировании граждан о ходе избирательной кампании. 

ст.28,29 ОЗ № 20-ОЗ

ст. 44, ст. 45 ФЗ № 67-ФЗ
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании
	- отдел информационных технологий и защиты информации администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	25
	Подготовка и размещение на официальном портале администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области информации о ходе подготовки и проведения выборов, оказание содействия ТИК ВМР в размещении информационных материалов
	в соответствии с утвержденным планом
	- администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

	26
	Изготовление и размещение информационных плакатов, баннеров, информирующих о дне голосования
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании
	- администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

	Раздел 5. Мероприятия по правовому обучению избирателей

	27
	Оказание содействия в проведении пресс-конференций, брифингов для журналистов, освещающих избирательную кампанию. 
	в соответствии с планом территориальной избирательной комиссии
	- отдел информационных технологий и защиты информации администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	28
	Проведение мероприятий направленных на повышение правовой культуры, информирование молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности.

Представление сводного плана мероприятий в ТИК ВМР
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании
(по отдельному плану)

1 июля 2019 года
	- МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

	29
	Оказание содействия Клубу молодого избирателя, Советам молодежи, общественным объединениям в проведении мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирования гражданской ответственности.

п.16 ст.20, п.10 б ст.24, п.9 «в» ст.26 ФЗ № 67-ФЗ
	в период подготовки

и проведения избирательной кампании

(по отдельному плану)
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;;
-общественные объединения, в т.ч. молодежные;

-ТИК ВМР 



	30
	Проведение мероприятий, направленных на формирования правовой культуры и позитивного типа правосознания избирателей, совершенствования информационного обеспечения, как важной предпосылки развития демократических принципов открытости и гласности в избирательном процессе: проведение информационно-разъяснительных мероприятий в т.ч. с применением современных форм интернет - технологий, конференций, семинаров, лекций, викторин, конкурсов, «круглых столов», деловых игр, выставок, тренингов, дискуссий.
	июнь-сентябрь

 2019 года

(по отдельному плану)
	- ТИК ВМР;

- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
- комитет спорта, культуры и молодёжной политики администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области;
- МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»

	Раздел 6. Финансирование выборов

	31
	Перечисление денежных средств в распоряжение ТИК ВМР (ИКМО), выделенных из местного бюджета

ч.2 ст.37 ОЗ № 20-ОЗ

п.1 ст.57 ФЗ № 67-ФЗ
	не позднее

3 июля 2019 года

(в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	- администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;


Приложение №4 
к постановлению администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области № от 23.04.2019 г. № 255
Исх. №___



Вх. №____


«___» ____________200___г.
«___» ____________200___г.

Администрация _________________________________________________________________
наименование муниципального образования
АКТ
о передаче технологического оборудования
участковой избирательной комиссии
на период подготовки и проведения выборов
«___» ____________200___г.

Администрация _________________________________________________ передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ на период подготовки и проведения выборов следующее технологическое оборудование:

1. _____________________________________, шт. – ;

2. _____________________________________, шт. – ;

3. _____________________________________, шт. – ;

4. _____________________________________, шт. – .

Перечисленное оборудование укомплектовано и находится в рабочем состоянии.

«Оборудование принял»:

Председатель (секретарь)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка №____
_______________
_______________

подпись
фамилия, инициалы
М.П.

«Оборудование сдал»:

_________________________________
_______________
_______________
должность представителя администрации 
подпись
фамилия, инициалы
Примечание: Акт составлен в 2-х экземплярах.
Приложение №5 
к постановлению администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области № от 23.04.2019 г. № 255
Исх. №____



Вх. №____


«___» ____________200___г.
«___» ____________200___г.
Выборы ______________________________________________________________________________
наименование выборов
«___» ____________20____г.
дата проведения выборов
___________________________________________________________________________________
наименование избирательной комиссии
___________________________________________________________________________________
наименование муниципального образования
АКТ
о передаче технологического оборудования
администрации ________________________
_______________________________________
наименование муниципального образования
«___» ____________20____г.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №____ передала на хранение администрации _________________________________________________________________ 
наименование муниципального образования
следующее технологическое оборудование, полученное по акту вх. №_______ от ____________________________________:
                дата составления акта на получение оборудования
1. _________________________________, шт. – ;

2. _________________________________, шт. – ;

3. _________________________________, шт. – ;

4. _________________________________, шт. – .

Перечисленное оборудование укомплектовано.

«Оборудование сдал «:

Председатель (секретарь)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка №____
_______________
_______________

подпись
фамилия, инициалы
М.П.

«Оборудование принял»:

_________________________________
_______________
_______________
должность представителя администрации 
подпись
фамилия, инициалы
Примечание: Акт составлен в 2-х экземплярах.

Приложение №6 
к постановлению администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.04.2019 г. № 255
СХЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

 SHAPE 



МЧС


01, 112 (сотовый оператор),


      3-49-30, 3-36-03





ТИК


2-25-11





Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района


2-21-75





УИК №


№ телефона:





СЛУЖБА ГАЗА


04





УМВД 


02, 3-03-07





ОАО «ЛОЭСК»


2-33-71








� Областной закон № 20-ОЗ от 15.03.2012 года «О муниципальных выборах в Ленинградской области»


� Федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»


�	 Областной закон от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской области».


� Методические рекомендации о мерах пожарной безопасности на избирательных участках Главного управления МЧС России по Ленинградской области


�	Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;


�	 Областной закон от 13 апреля 2015 года № 35-оз «О проведении публичных мероприятий на территории Ленинградской области».





