[bookmark: _GoBack]АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 марта 2015 года                                                                                                                   №  79


О внесении  изменений в муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168,  администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в  приложение  1  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»,  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.

2. Внести  изменения  в приложение 1.1. подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» - «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г. 

3. Утвердить приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в новой редакции.

4. Утвердить приложение  1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в новой редакции.

5. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации                                                                                          Ф.Н. Марданов







Согласовано: Тищенков, Трещикова, Белокурова

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО

















Приложение №1.1.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»
	Полное   наименование
программы,  мероприятия  (пункты)
	Срок
Финанси-рования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	прочие  источники
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	5 150,00
	0
	0
	5 150,00
	0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	100,00
	0
	0
	100,00
	0
	100 кв. м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	50,00
	0
	0
	50,0
	0
	50,0 кв. м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	100,00
	0
	0
	100,00
	0
	
	

	Паспортизация дорог местного значения МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	500
	0
	0
	500
	0
	10,9 км
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	1 к-т
	

	Итого по подпрограмме
	
	6 100,00
	
	
	6 100,00
	
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	800,00
	
	
	800,00
	
	0,525 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	1200,00
	
	
	1200,00
	
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	1 700,00
	
	
	1 700,00
	
	0,405 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, ул.  Спичечная
	2015
	4 599,9
	
	
	4 599,9
	
	2,00 км
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	2 856,5
	
	
	2 856,5
	
	1 226,2 кв. м. 
0,31 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 и у дома № 3
	2015
	720,00
	
	
	800,00
	
	0,45 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	800,00
	
	
	720,00
	
	0,50 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	800,00
	
	
	800,00
	
	0,5 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	1500,00
	
	
	1500,00
	
	1,00 км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	1710,00
	
	
	1710,00
	
	1,20 км
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	370,00
	
	
	370,00
	
	0,33 км
	

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов
	2015
	500,00
	
	
	500,00
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	
	17 756,4
	
	
	17 756,4
	
	7,58 км.
	


















                          



 Приложение №2
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 годы»

	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Сроки
строительства
(годы)
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Остаток на 1 января года начала реализации
программы

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реа-
лизации
программы
	в ценах,
утвержденных в
ПСД
	в ценах года начала реа-
лизации
программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Перечень объектов подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	Паспортизация дорог местного значения МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	500,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	500,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	500,00
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00
	
	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	17 900,00
	
	

	Перечень объектов подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1000,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63)
	2015
	
	муниципальная
	
	1200,00
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60)
	2016
	
	муниципальная
	
	700,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 700,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1770,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1690,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, ул.  Спичечная
	2015
	
	муниципальная
	
	4 599,9
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	1750,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина
	2017
	
	муниципальная
	
	2000,00
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Вишневая
	2017
	
	муниципальная
	
	700,00
	
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 у дома № 3
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00

	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	720,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2000,00
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 500,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2016
	
	муниципальная
	
	900,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская
	2017
	
	муниципальная
	
	1000,00
	
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	1 710,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	370,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2016
	
	
	
	2580,00
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2017
	
	муниципальная
	
	2610,00
	
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
		8	00,00
	
	

	Технический надзор за исполнением работ

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,00
	
	

	
	2016
	
	
	
	300,00
	
	

	
	2017
	
	
	
	200,00
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов
	2015
	
	
	
	500,00
	
	

	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	41 756,40
	
	

	

	ВСЕГО по программе за период 2015-2017 г.
	
	
	
	
	59 856,40
	
	



Приложение №1.1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ: «СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2015 ГОД»

	Полное   наименование
подпрограммы,  мероприятия  (пункты)
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	прочие  источники
	
	

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	5 150,00
	0
	0
	5 150,00
	0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	100,00
	0
	0
	100,00
	0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	50,00
	0
	0
	50,00
	0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	100,00
	0
	0
	100,00
	0
	
	

	Паспортизация дорог местного значения МО "Первомайское сельское  поселение "
	2015
	500,00
	0
	0
	500,00
	0
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	1 к-т
	

	Итого по подпрограмме
	
	6 100,00
	
	
	6100,00
	
	
	









                           Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ
«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы»

	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Сроки
строительства
(годы)
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Остаток на 1 января года начала реализации
программы

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реа-
лизации
программы
	в ценах,
утвержденных в
ПСД
	в ценах года начала реа-
лизации
программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Перечень объектов подпрограммы: «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	Паспортизация дорог местного значения МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	500,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	500,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	500,00
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00
	
	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	17 900,00
	
	




